BAB III

PENYELENGGARAAN PROGRAM,  KEGIATAN DAN

SUB KEGIATAN BKAD KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2024

3.1  Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan/Bidang Urusan Keuangan

Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Bandar Lampung merupakan unsur  penunjang tugas kepala daerah yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan di Bidang Keuangan Daerah.  Didalam melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan tersebut, maka pada Tahun 2024 Badan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kota Bandar Lampung melaksanakan 1 (satu) Program Non Urusan/Rutin dan 2 (dua) Program Urusan Wajib/Prioritas dengan total 13 (tiga belas) kegiatan dan 64 (enam puluh empat) sub kegiatan. Dari keseluruhan program/kegiatan tersebut terdapat program dan kegiatan yang bersifat urusan wajib/prioritas yaitu Program Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri dari  5 (lima) kegiatan dan 27 (dua puluh tujuh) sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 69.625.930.554,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 50.369.829.071,00 atau persentase realisasi anggaran sebesar 72,34%, sedangkan Program Pengelolaan Barang Milik Daerah terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 8 (delapan) sub kegiatan, dengan anggaran sebesar Rp. 2.680.558.468,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.958.024.107,00 atau persentase realisasi anggaran sebesar 73,05%, dapat diuraikan sebagai berikut :

PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 69.625.930.554,00  realisasi sebesar Rp. 50.369.829.071,00  atau atau persentase realisasi anggaran sebesar 72,34%,  dengan target kinerja Opini BPK atas LKPD, Persentase ketepatan waktu penyusunan RAPBD dan RAPBD-P, dan Persentase Ketepatan waktu penyelesaian SP2D yang dinyatakan lengkap dan sah secara ketentuan, tingkat capaian kinerja WTP, didukung oleh 5 (lima) kegiatan:

- Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah, dengan anggaran sebesar Rp. 4.680.235.738,00,00, realisasi sebesar Rp. 4.064.358.943,00 atau 86,84%, target kinerja  yaitu Persentase terlaksananya koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah, tingkat capaian kinerja sebesar 100%,  didukung oleh 7 (tujuh) sub kegiatan :

- Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS, Kegiatan ini didukung dengan anggaran sebesar Rp. 745.820.815,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 651.656.000,00  atau 87,84%. Target kinerja 2 (dua) dokumen, realisasi capaian kinerja yaitu tersusunnya jumlah dokumen KUA dan PPAS,  tingkat capaian kinerja sebesar 100%.

- Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS, Kegiatan ini didukung dengan anggaran sebesar Rp. 442.312.817,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 389.468.100,00 atau 88,05%. Target kinerja 2 (dua) dokumen, realisasi capaian kinerja yaitu tersusunnya jumlah dokumen perubahan KUA dan perubahan PPAS,  tingkat capaian kinerja sebesar 100%.

- Koordinasi dan Penyusunan Peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD, Kegiatan ini didukung dengan anggaran sebesar Rp. 593.807.231,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 479.478.500,00 atau 80,75%. Target kinerja 2 (dua) dokumen, realisasi capaian kinerja yaitu tersusunnya jumlah dokumen perda APBD dan dokumen perwal penjabaran APBD,  tingkat capaian kinerja sebesar 100%.

- Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran  Perubahan APBD, Kegiatan ini didukung dengan anggaran sebesar Rp. 614.521.438,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 597.039.389,00 atau 97,16%. Target kinerja 2 (dua) dokumen, realisasi capaian kinerja yaitu tersusunnya jumlah dokumen perda  perubahan APBD dan dokumen perwal penjabaran perubahan APBD,  tingkat capaian kinerja sebesar 100%.

- Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran, Kegiatan ini didukung dengan anggaran sebesar Rp. 479.080.311,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 407.080.311,00 atau 85,02%. Target kinerja 2 (dua) dokumen, realisasi capaian kinerja yaitu tersusunnya jumlah dokumen regulasi serta kebijakan bidang anggaran,  tingkat capaian kinerja sebesar 100%.

- Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan, Kegiatan ini didukung dengan anggaran sebesar Rp. 1.125.510.229,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 861.918.404,00 atau 76,58%. Target kinerja 3 (tiga) dokumen, realisasi capaian kinerja yaitu tersusunnya jumlah dokumen hasil koordinasi perencanaan anggaran pendapatan daerah,  tingkat capaian kinerja sebesar 100%.

- Koordiansi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah, Kegiatan ini didukung dengan anggaran sebesar Rp. 679.182.897,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 677.482.200,00 atau 99,75%. Target kinerja 3 (tiga) dokumen, realisasi capaian kinerja yaitu tersusunnya dokumen hasil koordinasi perencanaan anggaran belanja daerah,  tingkat capaian kinerja sebesar 100%.

- Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah, dengan anggaran sebesar Rp. 6.356.973.734,00 realisasi sebesar Rp. 5.480.722.465,00 atau 86,22%, target kinerja yaitu Persentase terlaksananya koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah, tingkat capaian kinerja sebesar 100%, didukung oleh 7 (tujuh) sub kegiatan :

- Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah, Kegiatan ini didukung dengan anggaran sebesar Rp. 1.854.240.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.607.178.638,00 atau 86,68%. Target kinerja 12 (dua belas) dokumen, realisasi capaian kinerja yaitu tersusunnya jumlah dokumen hasil koordinasi dan pengelolaan kas daerah,  tingkat capaian kinerja sebesar 100%.

- Penyiapan, Pelaksanaan, Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD, Kegiatan ini didukung dengan anggaran sebesar Rp. 1.329.175.133,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.258.467.500,00 atau 94,68%. Target kinerja 3 (tiga) dokumen, realisasi capaian kinerja yaitu tersusunnya  jumlah dokumen  hasil dokumen  hasil pengendalian dan penerbitan anggaran kas dan SPD,  tingkat capaian kinerja sebesar 100%.

- Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Non Tunai Dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank, kegiatan ini didukung dengan anggaran sebesar Rp. 690.000.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 577.873.850,00 atau 83,75%. Target kinerja 12 (dua belas) dokumen, realisasi capaian kinerja yaitu  tersusunnya jumlah dokumen  hasil Koordinasi,  pelaksanaan kerjasama dan pemantauan transaksi non tunai dengan lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank,  tingkat capaian kinerja sebesar 100%.

- Koordinasi Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), kegiatan ini didukung dengan anggaran sebesar Rp. 806.513.555,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 773.368.675,00 atau 95,89%. Target kinerja 5 (lima) laporan, realisasi capaian kinerja yaitu  tersusunnya jumlah  laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, laporan aliran kas, dan pelaksanaan pemungutan/pemotongan dan penyetoran perhitungan pihak ketiga (PFK) dan laporan hasil koordinasi dalam rangka penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, laporan aliran kas, dan pelaksanaan pemungutan/pemotongan dan penyetoran perhitungan pihak ketiga (PFK),  tingkat capaian kinerja sebesar 100%.

- Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah Sebagai Optimalisasi Kas, kegiatan ini didukung dengan anggaran sebesar Rp. 166.565.046,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 144.834.052,00 atau 86,95%. Target kinerja 12 (dua belas) dokumen, realisasi capaian kinerja yaitu  tersusunnya jumlah dokumen hasil koordinasi pelaksanaan piutang dan utang daerah yang timbul akibat pengelolaan kas, pelaksanaan analisis pembiayaan dan penempatan uang daerah sebagai optimalisasi kas,  tingkat capaian kinerja sebesar 100%.

- Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait, kegiatan ini didukung dengan anggaran sebesar Rp. 915.480.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 770.978.000,00 atau 84,22%. Target kinerja 54 (lima puluh empat) dokumen, realisasi capaian kinerja yaitu  tersusunnya jumlah dokumen hasil rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait,  tingkat capaian kinerja sebesar 100%.

- Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan Dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan, kegiatan ini didukung dengan anggaran sebesar Rp. 595.000.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 348.021.750,00 atau 58,49%. Target kinerja 15 (lima belas) dokumen, realisasi capaian kinerja yaitu  tersusunnya petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pertanggungjawaban sub kegiatan,  tingkat capaian kinerja sebesar 100%.

- Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, dengan anggaran sebesar Rp. 1.217.720.539,00 realisasi sebesar Rp. 1.029.237.650,00 atau 84,52%, target kinerja Opini BPK atas LKPD, tingkat capaian kinerja WTP, didukung oleh 6 (enam) sub kegiatan :

- Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran, kegiatan ini didukung dengan anggaran sebesar Rp. 243.440.312,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 236.592.698,00 atau 97,19%. Target kinerja 14 (empat belas) laporan, realisasi capaian kinerja yaitu  tersusunnya jumlah laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bulanan, triwulan dan semesteran,  tingkat capaian kinerja sebesar 100%.

- Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD, dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, kegiatan ini didukung dengan anggaran sebesar Rp. 187.536.582,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 115.646.096,00 atau 61,67%. Target kinerja 1 (satu) laporan, realisasi capaian kinerja yaitu  tersusunnya jumlah laporan keuangan SKPD, BLUD, dan laporan keuangan pemerintah daerah yang terkonsolidasi,  tingkat capaian kinerja sebesar 100%.

- Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota, kegiatan ini didukung dengan anggaran sebesar Rp. 295.142.373,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 267.558.758,00 atau 90,65%. Target kinerja 5 (lima) dokumen, realisasi capaian kinerja yaitu  tersusunnya jumlah rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Bandar Lampung dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Bandar Lampung,  tingkat capaian kinerja sebesar 100%.

- Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah, kegiatan ini didukung dengan anggaran sebesar Rp. 82.143.930,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 14.003.798,00 atau 17,05%. Target kinerja 1 (satu) dokumen, realisasi capaian kinerja yaitu  tersusunnya jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan kerugian daerah,  tingkat capaian kinerja sebesar 100%. Permasalahan yang dihadapi adalah tidak adanya kegiatan pada majelis TGR.

- Pembinaan Akuntansi, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kab/Kota, kegiatan ini didukung dengan anggaran sebesar Rp. 348.512.515,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 337.553.300,00 atau 96,86%. Target kinerja 162 (seratus enam puluh dua) orang, realisasi capaian kinerja yaitu  terlaksananya jumlah orang yang mengikuti pembinaan akuntnasi, pelaporan dan pertanggungjawaban pemerintah Kota Bandar Lampung,  tingkat capaian kinerja sebesar 100%.

- Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kab/Kota, kegiatan ini didukung dengan anggaran sebesar Rp. 60.944.827,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 57.883.000,00 atau 94,98%. Target kinerja 32 (tiga puluh dua) lembaga, realisasi capaian kinerja yaitu  terlaksananya jumlah BLUD Kota Bandar Lampung yang dibina,  tingkat capaian kinerja sebesar 100%.

- Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan anggaran sebesar Rp. 55.352.061.368,00 realisasi sebesar Rp. 37.944.949.781,00 atau 68,55%, target kinerja yaitu terlaksananya persentase urusan pinjaman daerah, hibah dan bansos, dan urusan darurat, tingkat capaian kinerja sebesar 100%  didukung oleh 4 (empat) sub kegiatan :

- Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah, kegiatan ini di dukung dengan anggaran sebesar Rp. 58.362.221,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 46.317.500,00 atau 79,36%. Target kinerja 1 (satu) laporan, realisasi capaian kinerja yaitu  tersusunnya jumlah laporan hasil analisis perencanaan dan pelaksanaan penerimaan pinjaman daerah kota Bandar Lampung,  tingkat capaian kinerja sebesar 100%.

- Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah, kegiatan ini di dukung dengan anggaran sebesar Rp. 12.675.516.689,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 8.221.563.176,00 atau 64,86%. Target kinerja 6 (enam) laporan, realisasi capaian kinerja yaitu  tersusunnya Jumlah laporan hasil analisis perencanaan dan pelaksanaan  pembayaran cicilan pokok dan bunga pinjaman pemerintah daerah,  tingkat capaian kinerja sebesar 100%.

- Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan, kegiatan ini di dukung dengan anggaran sebesar Rp. 30.954.257.068,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 20.570.239.205,00 atau 66,45%. Target kinerja 12 (dua belas) laporan, realisasi capaian kinerja yaitu  tersusunnya jumlah laporan hasil analisis perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan,  tingkat capaian kinerja sebesar 100%.

- Pengelolaan dana darurat dan mendesak, kegiatan ini di dukung dengan anggaran sebesar Rp. 11.663.925.390,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 9.106.829.900,00 atau 78,08%. Target kinerja 12 (dua belas) laporan, realisasi capaian kinerja yaitu  tersusunnya laporan hasil pengelolaan dana darurat dan mendesak,  tingkat capaian kinerja sebesar 100%.

- Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah, dengan anggaran sebesar Rp.  2.018.939.175,00 realisasi sebesar Rp. 1.850.560.232,00 atau 91,66%, target kinerja terlaksananya persentase pengelolaan data dan implementasi sistem informasi pemerintah daerah lingkup keuangan daerah, tingkat capaian kinerja sebesar 100%,  didukung oleh 3 (tiga) sub kegiatan :

- Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah, kegiatan ini di dukung dengan anggaran sebesar Rp. 217.622.541,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 207.468.432,00 atau 95,33%. Target kinerja 4 (empat) dokumen, realisasi capaian kinerja yaitu  tersusunnya jumlah dokumen hasil inventarisasi dan analisis data bidang keuangan daerah,  tingkat capaian kinerja sebesar 100%.

- Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah, kegiatan ini di dukung dengan anggaran sebesar Rp. 299.428.474,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 293.375.000,00 atau 97,98%. Target kinerja 12 (dua belas) dokumen, realisasi capaian kinerja yaitu  tersusunnya jumlah dokumen hasil implementasi dan pemeliharaan system informasi pemerintah daerah bidang keuangan daerah,  tingkat capaian kinerja sebesar 100%.

- Pembinaan  Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota, kegiatan ini di dukung dengan anggaran sebesar Rp. 1.501.888.160,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.349.716.800,00 atau 89,87%. Target kinerja 30 (tiga puluh) orang ASN (Aparatur Sipil Negara), realisasi capaian kinerja yaitu  terlaksananya jumlah orang yang mengikuti pembinaan system informasi pemerintah daerah bidang keuangan daerah pemerintah kota Bandar Lampung,  tingkat capaian kinerja sebesar 100%.

PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

Dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 2.680.558.468,00 realisasi sebesar Rp. 1.958.024.107,00 atau 73,05% dengan target kinerja terlaksananya persentase kesesuaian data rincian total BMD dengan aktiva tetap di neraca Pemerintah Daerah, dan persentase penilaian dan penghapusan BMD sesuai dengan usulan OPD, tingkat capaian kinerja sebesar 100%, didukung oleh 1 (satu) kegiatan:

- Pengelolaan Barang Milik Daerah, dengan anggaran sebesar Rp. 2.680.558.468,00 realisasi sebesar Rp. 1.958.024.107,00 atau 73,05% target kinerja terlaksananya persentase tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah, tingkat capaian kinerja sebesar 100%,  didukung oleh 8 (delapan) sub kegiatan :

- Penyusunan Standar Harga, kegiatan ini di dukung dengan anggaran sebesar Rp. 194.208.663,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 185.643.900,00 atau 95,59%. Target kinerja 1 (satu) dokumen, realisasi capaian kinerja yaitu  tersusunnya jumlah standar harga,  tingkat capaian kinerja sebesar 100%.

- Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah, kegiatan ini di dukung dengan anggaran sebesar Rp. 130.160.873,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 109.965.608,00 atau 84,48%. Target kinerja 2 (dua) dokumen realisasi capaian kinerja yaitu  tersusunnya laporan perencanaan kebutuhan barang milik daerah,  tingkat capaian kinerja sebesar 100%.

- Penatausahaan Barang Milik Daerah, kegiatan ini di dukung dengan anggaran sebesar Rp. 60.112.850,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 51.686.500,00 atau 85,98%. Target kinerja 1 (satu) laporan, realisasi capaian kinerja yaitu  tersusunnya jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah,  tingkat capaian kinerja sebesar 100%.

- Pengamanan Barang Milik Daerah, kegiatan ini di dukung dengan anggaran sebesar Rp. 960.659.566,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 460.884.772,00 atau 47,98%. Target kinerja 1 (satu) laporan, realisasi capaian kinerja yaitu  tersusunnya jumlah laporan hasil pengamanan barang milik daerah,  tingkat capaian kinerja sebesar 100%. Permasalahan yang dihadapi adalah BPN Kota Bandar Lampung hanya mengajukan proses 1 (satu) sertifikat aset tanah milik Pemerintah Kota Bandar Lampung, sehingga anggaran tidak semua terserap. Kegiatan pengamanan barang milik daerah telah dianggarkan kembali pada Tahun Anggaran 2025.

- Penilaian Barang Milik Daerah, kegiatan ini di dukung dengan anggaran sebesar Rp. 109.038.798,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 89.635.000,00 atau 82,20%. Target kinerja 1 (satu) laporan, realisasi capaian kinerja yaitu  tersusunnya jumlah laporan hasil penilaian barang milik daerah dan hasil koordinasi penilaian barang milik daerah,  tingkat capaian kinerja sebesar 100%.

- Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemanfaatan, Pemindah Tanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah, kegiatan ini di dukung dengan anggaran sebesar Rp. 436.794.647,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 371.512.706,00 atau 85,05%. Target kinerja 20 (dua puluh) dokumen, realisasi capaian kinerja yaitu  tersusunnya jumlah dokumen hasil optimalisasi penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan  barang milik daerah,  tingkat capaian kinerja sebesar 100%.

- Rekonsiliasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah, kegiatan ini di dukung dengan anggaran sebesar Rp. 677.484.149,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 581.802.480,00 atau 85,88%. Target kinerja 2 (dua)  dokumen, realisasi capaian kinerja yaitu  tersusunnya jumlah laporan hasil rekonsiliasi dalam rangka penyusunan barang milik daerah,  tingkat capaian kinerja sebesar 100%.

- Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah, kegiatan ini di dukung dengan anggaran sebesar Rp. 112.098.922,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 106.893.141,00 atau 95,36%. Target kinerja 1 (satu) laporan, realisasi capaian kinerja yaitu  tersusunnya jumlah laporan barang milik daerah,  tingkat capaian kinerja sebesar 100%.

Tabel. 3.1.

Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

BKAD Kota Bandar Lampung Tahun 2024

| No. | Urusan Pemerintahan | Perangkat Daerah Pelaksana | Kebijakan | Uraian Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | Target Kinerja | Realisasi Kinerja | Permasalahan | Upaya Mengatasi Permasalahan | Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
|  | Unsur Penunjang Urusan Pemerintah Keuangan | Badan Keuangan dan Aset Daerah |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I |  |  | Peningkatan Akuntabilitas Kinerja OPD | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | Opini BPK atas LKPD (WTP) | WTP | LKPD Tahun 2024 masih dalam proses penyusunan |  |  | Pada Tahun 2024: - DPRD Kota Bandar Lampung merekomendasikan agar dalam penganggaran pinjaman daerah dilakukan secara cermat dan memepertimbangkan waktu pelaksanaan, Tindak lanjutnya adalah : terkait dengan penerimaan pembiayaan daerah pada akun pinjaman daerah sebesar 25 milyar tidak terealisasi, akan menjadi catatan BKAD dalam penyusunan APBD TA selanjutnya yaitu akan dilakukan kajian, perhitungan yang cermat serta memepertimbangkan waktu pelaksanaan agar diperoleh kepastian realisasi pinjam daerah tersebut. - DPRD Kota Bandar Lampung merekomendasikan agar BKAD memperhatikan pelaksanaan aspek tata kelola keuangan dengan baik agar opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) BPK RI dapat diraih kembali karena hal itu menggambarkan kemampuan dan administrasi pengelolaan keuangan daerah yang tepat. Selain itu juga menunjukkan ketaatan pemerintah daerah terhadap aturan perundang-undangan. Berkaitan dengan pengelolaan asset yang sudah baik perlu ditingkatkan dengan system pendataan modern yang lebih tertata lagi. Demikian halnya dengan adanya berbagai program pembangunan yang berdampak terhadap penambahan maupun pengurangan asset agar dicermati supaya data yang dimiliki lebih riil dan sesuai dengan azas kepemilikan yang diatur undang-undang. Tindak lanjutnya adalah : BKAD telah memperhatikan pelaksanaan aspek tata kelola keuangan sehingga di tahun 2024 predikat WTP berhasil kembali di raih oleh Kota Bandar Lampung. Untuk pengelolaan asset Tahun 2024 menggunakan aplikasi dalam pencatatan asset sehingga dapat meminimalkan kesalahan, meningkatkan efisien dan meningkatkan keamanan asset serta mempermudah pengambilan keputusan. |
|  |  |  |  |  | Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan RAPBD dan RAPBD-P | 100% | 100% |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Persentase Ketepatan Waktu Penyelesaian SP2D yang Dinyatakan Lengkap dan sah Secara Ketentuan | 100% | 100% |  |  |  |
| 1 |  |  | Penyusunan dan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah | Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah | Persentase Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah | 100% | 100% | - | - |  |
| 1.1 |  |  | Penyusunan Pertanggung jawaban Laporan Keuangan Daerah | Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS | Jumlah dokumen KUA dan PPAS | 2 dokumen | 100% | - | - |  |
| 1.2 |  |  | Pengelolaan dan Pemanfaatan Aset/Kekayaan Daerah | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | Jumlah dokumen perubahan KUA dan perubahan PPAS | 2 dokumen | 100% | - | - |  |
| 1.3 |  |  |  | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD | Jumlah dokumen perda APBD dan dokumen perwal penjabaran APBD | 2 dokumen | 100% | - | - |  |
| 1.4 |  |  |  | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan APBD | Jumlah dokumen perda perubahan APBD dan dokumen perwal penjabaran perubahan APBD | 2 dokumen | 100% | - | - |  |
| 1.5 |  |  |  | Koordinasi dan Penyusunan Regulasi Serta Kebijakan Bidang Anggaran | Jumlah dokumen regulasi serta kebijakan bidang anggaran | 2 dokumen | 100% | - | - |  |
| 1.6 |  |  |  | Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan | Jumlah dokumen hasil koordinasi perencanaan anggaran pendapatan | 3 dokumen | 100% | - |  |  |
| 1.7 |  |  |  | Koordiansi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah | Jumlah dokumen KUA dan PPAS | 2 dokumen | 100% | - | - |  |
| 2 |  |  |  | Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah | Persentase Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah | 100% | 100% | - | - |  |
| 2.1 |  |  |  | Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah | Jumlah dokumen hasil koordinasi dan pengelolaan kas daerah | 12 dokumen | 100% | - | - |  |
| 2.2 |  |  |  | Penyiapan, Pelaksanaan, Pengendalian Dan Penerbitan Anggaran Kas Dan SPD | Jumlah dokumen hasil pengendalian dan penerbitan anggaran kas dan SPD | 3 dokumen | 100% | - | - |  |
| 2.3 |  |  |  | Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank | Jumlah dokumen hasil Koordinasi, pelaksanaan kerjasama dan pemantauan transaksi non tunai dengan lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank | 12 dokumen | 100% | - | - |  |
| 2.4 |  |  |  | Koordinasi Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) | Jumlah laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, laporan aliran kas, dan pelaksanaan pemungutan/pemotongan dan penyetoran perhitungan pihak ketiga (PFK) dan laporan hasil koordinasi dalam rangka penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, laporan aliran kas, dan pelaksanaan pemungutan/pemotongan dan penyetoran perhitungan pihak ketiga (PFK) | 5 laporan | 100% | - | - |  |
| 2.5 |  |  |  | Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah Yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah Sebagai Optimalisasi Kas | Jumlah dokumen hasil koordinasi pelaksanaan piutang dan utang daerah yang timbul akibat pengelolaan kas, pelaksanaan analisis pembiayaan dan penempatan | 12 dokumen | 100% | - | - |  |
| 2.6 |  |  |  | Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait | Jumlah dokumen hasil rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait | 54 dokumen | 100% | - | - |  |
| 2.7 |  |  |  | Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan Yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan | Jumlah petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pertanggungjawaban sub kegiatan | 15 dokumen | 100% | - | - |  |
| 3 |  |  |  | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah | Opini BPK atas LKPD | WTP | TA 2024 masih dalam proses penyusunan LKPD | - | - |  |
| 3.1 |  |  |  | Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran | Jumlah laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bulanan, triwulan dan semesteran | 14 laporan | 100% | - | - |  |
| 3.2 |  |  |  | Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD,BLUD, dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | Jumlah laporan keuangan SKPD, BLUD, dan laporan keuangan pemerintah daerah yang terkonsolidasi | 1 laporan | 100% | - | - |  |
| 3.3 |  |  |  | Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | Jumlah rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Bandar Lampung dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Bandar Lampung | 5 dokumen | 100% | - | - |  |
| 3.4 |  |  |  | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah | Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan kerugian daerah | 1 dokumen | 100% | - | - |  |
| 3.5 |  |  |  | Pembinaan Akuntansi, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kab/Kota | Jumlah orang yang mengikuti pembinaan akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban Pemerintah Kota Bandar Lampung | 162 orang | 100% | - | - |  |
| 3.6 |  |  |  | Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kab/Kota | Jumlah BLUD Kota Bandar Lampung yang dibina | 32 lembaga | 100% | - | - |  |
| 4 |  |  |  | Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah | Terlaksananya Urusan Pinjaman Daerah, Hibah dan Bansos, dan Urusan Darurat | 100% | 100% | - | - |  |
| 4.1 |  |  |  | Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah | Jumlah laporan hasil analisis perencanaan dan pelaksanaan penerimaan pinjaman daerah | 1 laporan | 100% | - | - |  |
| 4.2 |  |  |  | Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah | Jumlah laporan hasil analisis perencanaan dan pelaksanaan pembayaran cicilan pokok dan bunga pinjaman pemerintah daerah | 6 laporan | 100% | - | - |  |
| 4.3 |  |  |  | Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan | Jumlah laporan hasil analisis perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan | 12 laporan | 100% | - | - |  |
| 4.4 |  |  |  | Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak | Jumlah laporan hasil pengelolaan dana darurat dan mendesak | 12 laporan | 100% | - | - |  |
| 5 |  |  |  | Pengelolaan Data Dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah | Terlaksananya Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah | 100% | 100% | - | - |  |
| 5.1 |  |  |  | Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah | Jumlah dokumen hasil inventarisasi dan analisis data bidang keuangan daerah | 4 dokumen | 100% | - | - |  |
| 5.2 |  |  |  | Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah | Jumlah dokumen hasil implementasi dan pemeliharaan system informasi pemerintah daerah bidang | 12 dokumen | 100% | - | - |  |
| 5.3 |  |  |  | Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | Jumlah orang yang mengikuti pembinaan system informasi pemerintah daerah bidang keuangan daerah pemerintah kota Bandar Lampung | 30 orang | 100% | - | - |  |
| II |  |  |  | PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH | Persentase Kesesuaian Data Rincian Total BMD Dengan Aktiva Tetap di Neraca Pemerintah Daerah | 100% | 100% | - | - |  |
|  |  |  |  |  | Persentase penilaian dan penghapusan BMD sesuai dengan usulan OPD | 100% | 100% | - | - |  |
| 1 |  |  |  | Pengelolaan Barang Milik Daerah | Tertib Administrasi Pengelolaan Barang Milik Daerah | 100% | 100% | - | - |  |
| 1.1 |  |  |  | Penyusunan Standar Harga | Jumlah standar harga yang disusun | 1 dokumen | 100% | - | - |  |
| 1.2 |  |  |  | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik daerah | Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah | 2 dokumen | 100% |  |  |  |
| 1.3 |  |  |  | Penatausahaan Barang Milik Daerah | Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah | 1 laporan | 100% | - | - |  |
| 1.4 |  |  |  | Pengamanan Barang Milik Daerah | Jumlah laporan hasil pengamanan barang milik daerah | 1 laporan | 100% | .- | - |  |
| 1.5 |  |  |  | Penilaian Barang Milik Daerah | Jumlah laporan hasil penilaian barang milik daerah dan hasil koordinasi penilaian barang milik daerah | 1 laporan | 100% | - | - |  |
| 1.6 |  |  |  | Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | Jumlah dokumen hasil optimalisasi penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah | 20 dokumen | 100% | - | - |  |
| 1.7 |  |  |  | Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | Jumlah dokumen hasil rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah | 2 dokumen | 100% | - | - |  |
| 1.8 |  |  |  | Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | Jumlah laporan barang milik | 1 laporan | 100% | - | - |  |

3.2. KEBIJAKAN STRATEGIS YANG DITETAPKAN

Pada Tahun Anggaran 2024, peraturan/keputusan/surat Wali Kota terkait  penyelenggaraan tupoksi perangkat daerah dijelaskan pada Tabel 3.2 :

Tabel 3.2

Kebijakan Strategis BKAD Kota Bandar Lampung

Tahun 2024

| No. | Kebijakan Strategis | Dasar hukum | Tujuan / Permasalahan yang akan diselesaikan |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2023 Tanggal 29 Desember 2023 Tentang APBD TA 2024 | Permendagri No. 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2024 | - |
| 2. | Peraturan Walikota Bandar Lampung No. 45 Tahun 2023 Tanggal 29 Desember 2023 Tentang Penjabaran APBD TA 2024 | Permendagri No. 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2024 | - |
| 3. | Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No. 03 Tahun 2024 Tanggal 19 Agustus 2024 Tentang Perubahan APBD TA 2024 | Permendagri No. 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2024 | - |
| 4. | Peraturan Walikota Bandar Lampung No. 37 Tahun 2024 Tanggal 19 Agustus 2024 Tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2024 | Permendagri No. 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2024 | - |

3.3  TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD TERHADAP LKPJ BKAD

TAHUN 2023

| No. | Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ BKAD Tahun 2023 | Tidak Lanjut BKAD | Tujuan/ Masalah yang diselesaikan |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | DPRD Kota Bandar Lampung merekomendasikan agar dalam penganggaran pinjaman daerah dilakukan secara cermat dan mempertimbangkan waktu pelaksanaan. | terkait dengan penerimaan pembiayaan daerah pada akun pinjaman daerah sebesar 25 milyar tidak terealisasi, akan menjadi catatan BKAD dalam penyusunan APBD TA selanjutnya yaitu akan dilakukan kajian, perhitungan yang cermat serta memepertimbangkan waktu pelaksanaan agar diperoleh kepastian realisasi pinjam daerah tersebut. | - |
| 2. | DPRD merekomendasikan agar BKAD memperhatikan pelaksanaan aspek tata kelola keuangan dengan baik agar opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) BPK RI dapat diraih kembali karena hal itu menggambarkan kemampuan dan administrasi pengelolaan keuangan daerah yang tepat. Selain itu juga menunjukkan ketaatan pemerintah daerah terhadap aturan perundang-undangan. Berkaitan dengan pengelolaan asset yang sudah baik perlu ditingkatkan dengan system pendataan modern yang lebih tertata lagi. Demikian halnya dengan adanya berbagai program pembangunan yang berdampak terhadap penambahan maupun pengurangan asset agar dicermati supaya data yang dimiliki lebih riil dan sesuai dengan azas kepemilikan yang diatur undang-undang. |  | - |

3.4  CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BKAD KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2024

| No. | Indikator Kinerja Utama | Target dan Capaian Tahun 2024 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Target | Realisasi | % | Capaian Indikator | Permasalahan | Upaya Mengatasi Permasalahan |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 1. | Ketepatan Waktu Penyusunan RAPBD dan RAPBD-P | 60 hari dan 30 hari | 9 hari dan 4 hari | 195% dan 195,67% | 100% | - | - |
| 2. | Ketepatan Waktu Penyelesaian SP2D yang dinyatakan Lengkap dan Sah Secara Ketentuan | 2 hari | 2 hari | 100% | 100% | - | - |
| 3. | Ketepatan Waktu Penyusunan LKPD yang sesuai dengan SAP dan Peraturan yang Berlaku | 90 hari | - | - | 95% | LKPD masih dalam proses penyusunan | - |
| 4. | Opini BPK Terhadap LKPD | WTP | - | - | 95% | Opini BPK Terhadap LKPD Tahun 2024 belum diketahui karena LKPD masih dalam proses penyusunan | - |
| 5. | Kesesuaian Data Total BMD dengan Aktiva Tetap di Neraca Pemerintah Kota | 100% | 100% | 100% | 100% | - | - |